## Foglio1
Task | Risorse umane | Effort (h) | Costi
1. Progetto |  |  | 13080
1.1 Pianificazione |  |  | 135
1.1.1 Requisiti esterni | Project manager | 1 | 15
| Team Manager | 1 | 15
1.1.2 Analisi esigenze | Project manager | 2 | 30
| Team Manager | 2 | 30
1.1.3 Brain Storming | Project manager | 2 | 30
| Team Manager | 2 | 30
1.1.4 Requisiti interni | Project manager |  | 15
Team Manager
1.1.4.1 Architettura di alto livello | Project manager | 1 | 15
| Team Manager | 1 | 15
1.1.5 Stima tempi e costi | Project manager |  | 45
Team Manager
1.1.5.1 WBS | Project manager | 1 | 15
| Team Manager | 1 | 15
1.1.5.2 PERT | Project manager | 1 | 15
| Team Manager | 1 | 15
1.1.5.3 GANT | Project manager | 1 | 15
| Team Manager | 1 | 15
1.2 Progettazione |  |  | 15
1.2.1 Architettura di dettaglio | Project manager | 1 | 15
| Team Manager | 1 | 15
1.3 Realizzazione |  |  | 7200
1.3.1 Codice | Project manager | 480 | 7200
| Team Manager | 480 | 7200
1.4 Collaudo e test |  |  | 5400
1.4.1 Piano di collaudo | Project manager | 240 | 3600
| Team Manager | 240 | 3600
1.4.2 Esecuzione test | Project manager | 120 | 1800
| Team Manager | 120 | 1800
1.5 Dispiegamento |  |  | 45
1.5.1 Finalizzazione wiki | Project manager | 2 | 30
| Team Manager | 2 | 30
1.5.2 Ceazione documentazione finale | Project manager | 1 | 15
| Team Manager | 1 | 15
1.6 Manutenzione e successivo miglioramento |  |  | 285
1.6.1 Miglioramento | Project manager | 3 | 45
| Team Manager | 3 | 45
1.6.2 Riparazione problemi | Project manager | 16 | 240
| Team Manager | 16 | 240